## Table 1
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ASAMBLEÍSTA ADRIÁN ERNESTO CASTRO PIEDRA DESINTONI0 2025- PROCEDIMIENTO, CRONOGRAMA Y HERRAMIENTAS DE EJECUCIÓN | [7 empty] | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
[8 empty] | semana |  |  |  |  | semana |  |  |  |  | semana |  |  |  | semana
FASES | ACTIVIDAD MACRO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | RESPONSABLE | SUBACTIVIDADES | PRODUCTOS | HERRAMIENTAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Fase 1 .- Organización Interna | a.- Conformación del equipo | Asambleísta | Envío de memorando conformando el equipo | AN-CPAE-2026-0041-M | DTs | 2026-02-12 | 2026-02-12 | bar: semana I
| b.- Propuesta y herramientas para su desarrollo | Equipo de Rendición de Cuentas | Elaboración del cronograma | Cronograma | Excel - PDF | 2026-02-25 | 2026-02-25 | bar: semana IV
Fase 2.- Elaboración del informe | c.- Llenar el formulario | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas. | Formulario Rendición de Cuentas | Excel - PDF | 2026-03-05 | 2026-03-05 | bar: semana II
| b.- Habilitar canales de comunicación | Equipo de Rendición de Cuentas (Blog Asamble Nacional) | Arte o video pidiendo aporte ciudadanos y subir en la Página Web Institucional | Link Rendición de Cuentas | Pagina Web Institucional | 2026-03-11 | 2026-03-11 | bar: semana II
| a.- Consolidar la información | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas | Formulario Rendición de Cuentas | Excel - PDF | 2026-03-13 | 2026-03-13 | bar: semana III
Fase 3.- Deliberación | Registro de la plataforma del Consejo Participación | Equipo de Rendición de Cuentas | Registro a la plataforma | Registro | Plataforma CPC | 2026-02-27 | 2026-02-27 | bar: semana I
| Realizar el curso en linea del Consejo de Participación Ciudadana. | Equipo de Rendición de Cuentas | Presencial | Insumos rendición | PDF | 2026-02-17 | 2026-02-17 | bar: semana II
| a.-Difundir a la ciudadanía el informe preliminar (Formulario Excel) | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas | Formulario Rendición de Cuentas | Link | 2026-03-19 | 2026-03-19 | bar: semana IV
| b.-Convocatoria pública a la deliberación (8 días de anticipación). | Equipo de Rendición de Cuentas | Elaboración de la Invitación | Invitación | PDF | 2026-04-07 | 2026-04-07 | bar: semana I
| c.-La deliberación se realizará en forma presencial y será retrasmitida, a través de plataformas informáticas interactivas y grabadas. | Equipo de Rendición de Cuentas | Presencial | Deliberación pública | Por definir lugar | 2026-04-17 | 2026-04-17 | bar: semana III
| d.- Recoger aportes, sugerencias o críticas ciudadanas y absolverlas de forma motivada. | Equipo de Rendición de Cuentas | Incorporación de aportes ciudadanos | Aportes ciudadanos | Excel - PDF | 2026-04-20 | 2026-04-20 | bar: semana IV
| e.-Difundir el video de la trasmisión junto al informe y al formulario en los medios de comunicación (14 días posteriores a la Deliberación). | Equipo de Rendición de Cuentas | Video | Difusión Video | YouTube | 2026-05-04 | 2026-05-04 | bar: semana II
| f.- Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos, elaborar un acta compromiso para entregar al CPCCS y se implementará en la gestión del siguiente año. | Equipo de Rendición de Cuentas | Sistematización | Sistematización de aportes ciudadanos | Excel - PDF | 2026-05-06 | 2026-05-06 | bar: semana II
Fase 4.- Entrega del Informe | a.- Registro en la plataforma y presentar el informe al CPCCS. | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas | Formulario Rendición de Cuentas | Excel - PDF | 2026-05-08 | 2026-05-08 | bar: semana II
Elaborado por: | Verónica Molina y Andrés Sampedro – Asistentes
Revisado por: | Karla Orozco y Jhon Machados– Asesores
Aprobado por: | Adrián Castro Piedra
Note on E4: Diego Ron: Número de Memorando, donde el/la Asambleista designó su equipo para la rendición de cuentas.
Note on H13: Diego Ron: Por resolución se tiene que haber realizado la invitación 8 días antes de la deliberación pública