## Table 1
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ASAMBLEÍSTA XXXXX DESINTONI0 2025- PROCEDIMIENTO, CRONOGRAMA Y HERRAMIENTAS DE EJECUCIÓN | [7 empty] | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
[8 empty] | semana |  |  |  |  | semana |  |  |  |  | semana |  |  |  | semana
FASES | ACTIVIDAD MACRO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | RESPONSABLE | SUBACTIVIDADES | PRODUCTOS | HERRAMIENTAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Fase 1 .- Organización Interna | a.- Conformación del equipo | Asambleísta | Envío de memorando conformando el equipo |  | DTs | bar: semana II
| b.- Propuesta y herramientas para su desarrollo | Equipo de Rendición de Cuentas | Elaboración del cronograma |  | Excel - PDF | bar: semana III
Fase 2.- Elaboración del informe | c.- Llenar el formulario | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas. |  | Excel - PDF
| b.- Habilitar canales de comunicación | Equipo de Rendición de Cuentas (Blog Asamble Nacional) | Arte o video pidiendo aporte ciudadanos y subir en la Página Web Institucional |  | Pagina Web Institucional
| a.- Consolidar la información | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas |  | Excel - PDF
Fase 3.- Deliberación | Registro de la plataforma del Consejo Participación | Equipo de Rendición de Cuentas | Registro a la plataforma
| Realizar el curso en linea del Consejo de Participación Ciudadana. | Equipo de Rendición de Cuentas | Curso Online
| a.-Difundir a la ciudadanía el informe preliminar (Formulario Excel) | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas |  | Link
| b.-Convocatoria pública a la deliberación (8 días de anticipación). | Equipo de Rendición de Cuentas | Elaboración de la Invitación |  | PDF
| c.-La deliberación se realizará en forma presencial y será retrasmitida, a través de plataformas informáticas interactivas y grabadas. | Equipo de Rendición de Cuentas | Presencial |  | Ubicación a definir internamente
| d.- Recoger aportes, sugerencias o críticas ciudadanas y absolverlas de forma motivada. | Equipo de Rendición de Cuentas | Incorporación de aportes ciudadanos |  | Excel - PDF
| e.-Difundir el video de la trasmisión junto al informe y al formulario en los medios de comunicación (14 días posteriores a la Deliberación). | Equipo de Rendición de Cuentas | Video |  | YouTube
| f.- Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos, elaborar un acta compromiso para entregar al CPCCS y se implementará en la gestión del siguiente año. | Equipo de Rendición de Cuentas | Sistematización |  | Excel - PDF
Fase 4.- Entrega del Informe | a.- Registro en la plataforma y presentar el informe al CPCCS. | Equipo de Rendición de Cuentas | Formulario de Rendición de Cuentas |  | Excel - PDF
Elaborado por: | Alfredo Cedeño
Revisado por: | Alfredo Cedeño
Aprobado por: | Guido Mendoza
Note on E4: Diego Ron: Número de Memorando, donde el/la Asambleista designó su equipo para la rendición de cuentas.
Note on H13: Diego Ron: Por resolución se tiene que haber realizado la invitación 8 días antes de la deliberación pública